## Detalle
INFORME ACTIVIDADES
Fecha del Informe: |  | 2025-09-30
Tema del Informe: |  | Informe de Actividades
Periodo Informe: |  | 01/09/2025 – 30/09/2025
Empresa: |  | Business IT
Consultor: |  | Alex Asitimbay
Trabajo Realizado
# | Proyecto, Requerimiento | Actividad | Fecha | Horas | Tipo Hora
1 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-01 | 0.5 | HN
2 | Célula de Atómicos Run | Pruebas en Test de Hub de seguros | 2025-09-01 | 3 | HN
3 | Célula de Atómicos Run | Ajusste de servicio para la aceptacion de ley de proteccion de datos | 2025-09-01 | 4.5 | HN
4 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-02 | 0.5 | HN
5 | Célula de Atómicos Run | Pruebas conjunto performance | 2025-09-02 | 7.5 | HN
6 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-03 | 0.5 | HN
7 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de performance criptografy | 2025-09-03 | 3 | HN
8 | Célula de Atómicos Run | pruebas performance de insurance management | 2025-09-03 | 2 | HN
9 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de credenciales kafka en test de micros | 2025-09-03 | 2.5 | HN
10 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-04 | 0.5 | HN
11 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de performance con Banco | 2025-09-04 | 2 | HN
12 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de Hub de seguros backend | 2025-09-04 | 5.5 | HN
13 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-05 | 0.5 | HN
14 | Célula de Atómicos Run | Se relaizaron pruebas y gestión para la salida por el pod de los servicios de salegateway en TEST | 2025-09-05 | 7.5 | HN
15 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-08 | 0.5 | HN
16 | Célula de Atómicos Run | Pruebas en QA de servicios y gestion y ajuste de mock en servicio de Ley de protección de datos ya que el servicio de banco no esta aceptando el formato ipv6 | 2025-09-08 | 7.5 | HN
17 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-09 | 0.5 | HN
18 | Célula de Atómicos Run | Refinamiento Atomicos y Ajuste de ley de protección de datos y validación de servicios en test, en conjunto con QA | 2025-09-09 | 7.5 | HN
19 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-10 | 0.5 | HN
20 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de performance del orquestador | 2025-09-10 | 7.5 | HN
21 | Célula de Atómicos Run | Retrospectiva - Atomicos | 2025-09-11 | 0.5 | HN
22 | Célula de Atómicos Run | Revisión de seguridad para pruebas de los 4 microservicios desarrollados | 2025-09-11 | 6 | HN
23 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de performance del orquestador | 2025-09-11 | 1.5 | HN
24 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-12 | 0.5 | HN
25 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de documentación open api en la plataforma de banco del orquestador acorde a los lineamientos BIAN | 2025-09-12 | 3.5 | HN
26 | Célula de Atómicos Run | Validación de erro en el servicio de management | 2025-09-12 | 0.5 | HN
27 | Célula de Atómicos Run | Pruebas en conjunto del flujo | 2025-09-12 | 3.5 | HN
28 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-15 | 0.5 | HN
29 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de pod de servicio de orquestador para pruebas de performance | 2025-09-15 | 2 | HN
30 | Célula de Atómicos Run | Cambio de nombre de repos y proyectos acorde a gobierno de arquitectura de Banco Pichincha | 2025-09-15 | 4 | HN
31 | Célula de Atómicos Run | Validación de servicio de sesión | 2025-09-15 | 1.5 | HN
32 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-16 | 0.5 | HN
33 | Célula de Atómicos Run | Refinamiento Atomicos | 2025-09-16 | 1 | HN
34 | Célula de Atómicos Run | Prework Q4 | 2025-09-16 | 2 | HN
35 | Célula de Atómicos Run | Pruebas de performance de servicio orquestador | 2025-09-16 | 4.5 | HN
36 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-17 | 0.5 | HN
37 | Célula de Atómicos Run | Prework Q4 | 2025-09-17 | 1 | HN
38 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de insurance management y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-17 | 6.5 | HN
39 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-18 | 0.5 | HN
40 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de insurance management y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-18 | 7.5 | HN
41 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-19 | 0.5 | HN
42 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de encriptación y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-19 | 7.5 | HN
43 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-22 | 0.5 | HN
44 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de encriptación y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-22 | 7.5 | HN
45 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-23 | 0.5 | HN
46 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de orquestador y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-23 | 7.5 | HN
47 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-24 | 0.5 | HN
48 | Célula de Atómicos Run | Revisión de servicios de orquestador y prueba de los mismos con seguridad de banco | 2025-09-24 | 1 | HN
49 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de cabeceras que fueron validadas por seguridad de banco de los 3 microservicios | 2025-09-24 | 6.5 | HN
50 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-25 | 0.5 | HN
51 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de excepciones de servicio insurance management | 2025-09-25 | 2.5 | HN
52 | Célula de Atómicos Run | Ajuste de excepciones de servicio orquestador | 2025-09-25 | 5 | HN
53 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-26 | 0.5 | HN
54 | Célula de Atómicos Run | Prework Q4, Revisión HUB - Iphone y pruebas un iphone | 2025-09-26 | 7.5 | HN
59 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-29 | 0.5 | HN
60 | Célula de Atómicos Run | Prework Q4, Pruebas de seguridad de softoken en servicio de orquestador y pruebas de flujos | 2025-09-29 | 7.5 | HN
61 | Célula de Atómicos Run | Atómicos Run - Daily meeting | 2025-09-30 | 0.5 | HN
62 | Célula de Atómicos Run | Prework Q4, Solicitudes de generación de credenciales en key vault de banco para redis cache y kafka y revisión con seguridad servicios de softoken y process transaction en insurance management | 2025-09-30 | 7.5 | HN
176
Elaborado por: |  | Aprobado por:
Alex Asitimbay |  | Oswaldo Zuñiga
Desarrollador Backend |  | Subgerente de Innovación y Nuevas Tecnologías

## Resumen
Etiquetas de fila | Sum of Horas
HN | 192
2025-09-01 | 8
2025-09-02 | 8
2025-09-03 | 8
2025-09-04 | 8
2025-09-05 | 8
2025-09-08 | 8
2025-09-09 | 8
2025-09-10 | 8
2025-09-11 | 8
2025-09-12 | 8
2025-09-15 | 8
2025-09-16 | 8
2025-09-17 | 8
2025-09-18 | 8
2025-09-19 | 8
2025-09-22 | 8
2025-09-23 | 8
2025-09-24 | 8
2025-09-25 | 8
2025-09-26 | 8
2025-09-27 | 8
2025-09-28 | 8
2025-09-29 | 8
2025-09-30 | 8
Total general | 192